## Übersicht Verantwortlichkeiten
Name Partnerorganisation | Disseminationsverant-wortliche*r der Organisation | Vorsitz und Mitglied im Quality Board | Verantwortliche* für Lead | WP-Verantwortliche*r d. Organisation | Sonstige Funktionen: | Kommentar
Bildungsdirektion Vorarlberg | Angelika Breuss | Markus Juranek | WP1/2: Markus Juranek | WP 1: Juranek; WP2: Breuss; WP 3: Walser; WP 4: Schelling
Siegen | Berbeli Wanning | Berbeli Wanning | WP1: Berbeli Wanning | Berbeli Wanning
LMU | Uta Hauck-Thum | Christian Hoiß | WP2Neu: Hauck-Thum | WP3: Hoiß, WP4: Hauck-Thum, WP1: Hoiß, WP2: Hauck-Thum | Co-Projektleitung
ELTE | Gabriella Perge | Gabriella Perge | Gabriella Perge | für alle WPs: Gabriella Perge
Universität Maribor | Jana Ambrozic-Dolinsek | Alja Lipavic Ostir | n.a. | WP1,4: Alja Lipavic Ostir, WP2,3 : Jana Ambrozic-Dolinsek,
TartuU | Liisi Pajula | Prof. Äli Leijen | WP3: Emanuele Bardone | Emanuele Bardone
Pädagogische Hochschule NÖ | Michaela Tscherne | Vorsitz: Erwin Rauscher; Mitglied: Carmen Sippl | WP4: Carmen Sippl | WP1: Erwin Rauscher; WP2,6: Carmen Sippl; WP3: Kerstin Zechner | Wissenschaftliche Leitung Projekt: Carmen Sippl; Projektleitung inkl. Qualitätsmanagement: Michaela Tscherne;
EKUZ | Magdalena Karan | Sabine Seidler | n.a. | WP1+3: Sabine Seidler; WP2+4: Magdalena Karan
Landschaftsverband Westfalen-Lippe | Anke Kramer | Anke Kramer | n.a. | Anke Kramer

## Funktionen im Projekt
Funktion | Funktionsbeschreibung | Vertretung
Wissenschaftliche Leitung des Projekts | fachliche Begleitung im Projekt; Review der WPs in Bezug auf Inhalte und Qualität der Inhalte; enge Zusammenarbeit mit dem Quality Board | Vorsitzende*r Quality Board
Projektleiter*in | Verantwortlichkeiten: Projekthandbuch erstellen und aktualisieren; Planung und Koordinierung (Meilensteine, Termine, Kosten und Qualität); Konzeptionierung Projektstruktur und Projektorganisation; Unterstützung der Teams für erfolgreiche Projektabschlüsse; Planung/Durchführung/Moderation von Projektmeetings; Dokumentation Projektfortschritt; Erstellung Projektfortschritts- und -endberichte; Erstellen eines Projekt-Brandings; monatliche Berichte über den Projektverlauf in Ampelform für das Quality Board (ROT: Gefahr; GELB: geringfügige Abweichungen; GRÜN: nach Plan inkl. ggf. zu ergreifender Korrekturmaßnahmen); monatlicher Newsletter an die Projektmitglieder über den Projektstatus. | Vertretung: Co-Projektleiter*in
Co-Projektleiter*in | Unterstützung der Projektleitung bei der Planung und Koordinierung (Termine, Kosten und Qualität); Planung/Durchführung/Moderation von Projektmeetings; Unterstützung bei der Erstellung der Projektfortschritts- und -endberichte; Vertretung der Projektleitung und der*des Qualitätsmanager*in im Falle einer Abwesenheit | Vertretung: Projektleiter*in
Qualitätsmanager*in | Erstellung des Qualitätssicherungsplans; Qualitätslenkung und -sicherung gemäß Qualitätssicherungsplan; Risikomanagement vor und während des Projekt(s); Untersützung hinsichtlich Definition von Zielvorgaben/Indikatioren; Kontrolle hinsichtlich Zielvorgaben/zeitliche, finanzielle, personelle und andere Vorgaben; Definition der Messmittel; Erstellung Aufgabenprofile für Projektrollen; | Vertretung: Co-Projektleiter*in
Disseminationsbeauftragte*r der Organisation | Präsentation des Projektes auf den Webseiten der Organisation; Mitarbeit bei der Erstellung von PR-Materialien und Werbemitteln (Flyer, Newsletter, etc.); Planung, Koordinierung und Durchführung von Disseminationsaktivitäten bezüglich Projektinformation, Projektfortschritt und Projektergebnisse sowie Dokumentation in der Disseminationsdatenbank; Organisation von Projekt-Veranstaltungen am Standort der Organisation (TNP, ME); | Vertretung: Projektleiter*in
Vorsitz Quality Board | Leitung des Quality Boards; Moderation der Meetings des Quality Boards; Koordination der Kontrolle der Qualität des Projektmanagements hinsichtlich Einhaltung der definierten Prozesse; Qualitätsprüfung und Abnahme der WPs gemäß der festgelegten Qualitäts- Abnahme- und Gütekriterien; | Vertretung: wissenschaftliche Leitung
Mitglied im Quality Board | Kontrolle der Qualität des Projektmanagements hinsichtlich Einhaltung der definierten Prozesse; Qualitätsprüfung und Abnahme der WPs gemäß der festgelegten Qualitäts-, Abnahme- und Gütekriterien; | Vertretung: dienstältestes Mitglied in der Organisation
WP-Verantwortliche*r Lead | Planung und Moderation der regelmäßigen Projekt-Meetings im Rahmen der Arbeitspakete für das jeweilige WP; Koordination von Aktivitäten im Arbeitspaket; zusätzlich: Aufgaben der WP-Verantwortlichen in der Organisation; Inormation sämtlicher im WP Projekt-Beteiligten über die Inhalte, Fortschritte und Ergebnisse in den Arbeitspaketen | Vertretung: dienstältestes Mitglied in der Organisation, das im Lead mitarbeitet
WP-Verantwortliche*r in der Organisation | enge Zusammenarbeit mit der Projektleitung hinsichtlich Terminplanung und -koordination; Ansprechpartner*in für die Projektleitung; Bindeglied zwischen Projektleiter*in und Projektmitgliedern in der eigenen Organisation; Initiieren von Aktivitäten im Arbeitspaket; | Vertretung: dienstältestes Mitglied in der Organisation, das im WP mitarbeitet
WP-Mitglied | fachliche Mitarbeit in den Arbeitspaketen der WPs | alle Mitglieder im Arbeitspaket in der Organisation