## Alle Projekte
Portal : | phnoedotacdotat
Benutzer : | Alle
Ansicht : | All Tasks
Datum : | 27 April 2024 09:00:00 PM
Aufgabenname | Verknüpftes Team | Besitzer | Spezifischer Status | Tags | Anfangsdatum | Fälligkeitsdatum | Dauer | Priorität | Erstellt von | % abgeschlossen | Abschlussdatum | Arbeitsstunden | Tatsächliche Stunden | Geplante Kosten | Ist-Kosten | Budgetausgleich | Prognostizierte Stunden | Prognostizierte Kosten | Abrechnungstyp | Budget | Kosten pro Stunde
TNP1 EKUZ Kickoff (Green Event) | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 02/11/2022 00:00 | 04/11/2022 00:00 | 2 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 04/11/2022 13:47 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 35.00
TNP2 (Uni Siegen virtuell) | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 05/04/2023 00:00 | 07/04/2023 00:00 | 2 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 07/04/2023 13:47 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 35.00
TNP3 (LMU inkl. M1 Green Event) | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 11/10/2023 00:00 | 13/10/2023 00:00 | 2 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 15/01/2024 20:53 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 35.00
TNP4 (Tartu virtuell) | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 10/04/2024 00:00 | 12/04/2024 00:00 | 2 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 27/04/2024 19:28 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 35.00
TNP5 (Maribor inkl. M2 Green Event) | Nicht verknüpft | Unassigned User | Offen |  | 16/10/2024 00:00 | 18/10/2024 00:00 | 2 | Keine | Michaela Tscherne | 0 | - | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 35.00
TNP6 (BD Vorarlberg virtuell) | Nicht verknüpft | Unassigned User | Offen |  | 23/04/2025 00:00 | 25/04/2025 00:00 | 2 | Keine | Michaela Tscherne | 0 | - | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 35.00
TNP7 (PH NÖ inkl. M3 Green Event) | Nicht verknüpft | Unassigned User | Offen |  | 21/10/2025 00:00 | 23/10/2025 00:00 | 2 | Keine | Michaela Tscherne | 0 | - | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 35.00
M1 LMU (Green Event - hybrid) | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 19/10/2023 00:00 | 19/10/2023 00:00 | 0 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 19/10/2023 21:05 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 35.00
M2 Maribor (Green Event - hybrid) | Nicht verknüpft | Unassigned User | Offen |  | 17/10/2024 00:00 | 17/10/2024 00:00 | 0 | Keine | Michaela Tscherne | 0 | - | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 35.00
M3 PH NÖ (Green Event - hybrid) | Nicht verknüpft | Unassigned User | Offen |  | 22/10/2025 00:00 | 22/10/2025 00:00 | 0 | Keine | Michaela Tscherne | 0 | - | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 35.00
Endbericht erstellen | Nicht verknüpft | Unassigned User | Offen |  | 01/11/2025 00:00 | 30/11/2025 00:00 | 29 | Keine | Michaela Tscherne | 0 | - | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 35.00
Lessons Learned | Nicht verknüpft | Unassigned User | Offen |  | 01/11/2025 00:00 | 30/11/2025 00:00 | 29 | Keine | Michaela Tscherne | 0 | - | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 35.00
Projectcontrolling | Nicht verknüpft | Unassigned User | In Bearbeitung |  | 01/11/2022 00:00 | 31/10/2025 00:00 | 1095 | Keine | Michaela Tscherne | 0 | - | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 35.00
Berichte | Nicht verknüpft | Unassigned User | In Bearbeitung |  | 01/11/2022 00:00 | 31/10/2025 00:00 | 1095 | Keine | Michaela Tscherne | 0 | - | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 35.00
Risikoanalyse | Nicht verknüpft | Unassigned User | In Bearbeitung |  | 01/11/2022 00:00 | 31/10/2025 00:00 | 1095 | Keine | Michaela Tscherne | 0 | - | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 35.00
Sammlung von Daten | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 11/10/2021 00:00 | 31/12/2021 00:00 | 81 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 10/02/2022 08:11 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 35.00
Pre-Project Meetings | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 20/01/2022 00:00 | 25/01/2022 00:00 | 5 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 10/02/2022 08:12 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 35.00
0.1.1 Erstellung Dokumente inkl. Risikoanalyse | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 08/11/2021 00:00 | 18/03/2022 00:00 | 130 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 17/03/2023 13:48 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 35.00
0.1.2 Planung Finanzierung | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 03/01/2022 00:00 | 28/02/2022 00:00 | 56 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 08/02/2022 13:49 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 35.00
0.1.3 Antragstellung | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 15/02/2022 00:00 | 21/03/2022 00:00 | 34 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 21/03/2022 13:49 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 35.00
4.1.1 Recherche | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 01/04/2023 00:00 | 30/05/2023 00:00 | 59 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 29/05/2023 21:06 | 120:00 | 0:00 | € 1,800.00 | - | € 1,800.00 |  | - | Keine | - | € 30.00
4.1.2 Auswahl geeigneter Narrative des Anthropozäns | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 01/06/2023 00:00 | 30/06/2023 00:00 | 29 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 29/06/2023 21:06 | 60:00 | 0:00 | € 2,600.00 | - | € 2,600.00 |  | - | Keine | - | € 100.00
4.2.1 Exemplarische Ausarbeitung | Nicht verknüpft | Unassigned User | In Bearbeitung |  | 01/07/2023 00:00 | 31/08/2024 00:00 | 427 | Keine | Michaela Tscherne | 0 | - | 856:00 | 0:00 | € 64,600.00 | - | € 64,600.00 |  | € 64,600.00 | Keine | - | € 100.00
4.2.2 Begleitforschung | Nicht verknüpft | Unassigned User | In Bearbeitung |  | 01/07/2023 00:00 | 30/11/2024 00:00 | 518 | Keine | Michaela Tscherne | 0 | - | 1038:00 | 0:00 | € 157,400.00 | - | € 157,400.00 |  | € 157,400.00 | Keine | - | € 100.00
4.2.3 Review | Nicht verknüpft | Unassigned User | Offen |  | 31/08/2024 00:00 | 29/09/2024 00:00 | 29 | Keine | Michaela Tscherne | 0 | - | 30:00 | 0:00 | € 3,000.00 | - | € 3,000.00 |  | € 3,000.00 | Keine | - | € 100.00
4.2.4 Redaktion | Nicht verknüpft | Unassigned User | Offen |  | 01/10/2024 00:00 | 30/11/2024 00:00 | 60 | Keine | Michaela Tscherne | 0 | - | 244:00 | 0:00 | € 10,400.00 | - | € 10,400.00 |  | € 10,400.00 | Keine | - | € 100.00
4.3.1 End-Layout | Nicht verknüpft | Unassigned User | Offen |  | 01/01/2025 00:00 | 31/03/2025 00:00 | 89 | Keine | Michaela Tscherne | 0 | - | 360:00 | 0:00 | € 292,800.00 | - | € 292,800.00 |  | € 292,800.00 | Keine | - | € 100.00
4.3.2 Grafische Endgestaltung | Nicht verknüpft | Unassigned User | Offen |  | 01/04/2025 00:00 | 31/07/2025 00:00 | 121 | Keine | Michaela Tscherne | 0 | - | 04:00 | 0:00 | € 400.00 | - | € 400.00 |  | € 400.00 | Keine | - | € 100.00
4.4.4 TNP6 BD Vorarlberg virtuell | Nicht verknüpft | Unassigned User | Offen |  | 16/04/2025 00:00 | 18/04/2025 00:00 | 2 | Keine | Michaela Tscherne | 0 | - | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 35.00
4.4.1 Implementierung auf der CNL-Plattform (WP2) | Nicht verknüpft | Unassigned User | Offen |  | 01/08/2025 00:00 | 13/09/2025 00:00 | 43 | Keine | Michaela Tscherne | 0 | - | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
4.4.2 Open Access Veröffentlichung inkl. Downloadmöglichkeit | Nicht verknüpft | Unassigned User | Offen |  | 14/09/2025 00:00 | 30/09/2025 00:00 | 16 | Keine | Michaela Tscherne | 0 | - | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
4.4.3 TNP 7/M3 PH NÖ | Nicht verknüpft | Unassigned User | Offen |  | 15/10/2025 00:00 | 17/10/2025 00:00 | 2 | Keine | Michaela Tscherne | 0 | - | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 35.00
3.1.1 Festlegung der Inhalte des MOOC | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 01/03/2023 00:00 | 30/04/2023 00:00 | 60 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 28/04/2023 13:51 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
3.1.2 Modellierung und Erstellung eines Musterblocks | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 01/05/2023 00:00 | 31/08/2023 00:00 | 122 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 02/08/2023 21:07 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
3.2.1 Ausarbeitung der MOOC-Blöcke | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 01/09/2023 00:00 | 30/04/2024 00:00 | 242 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 27/04/2024 19:28 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
3.2.2 Review | Nicht verknüpft | Unassigned User | In Bearbeitung |  | 01/05/2024 00:00 | 31/05/2024 00:00 | 30 | Keine | Michaela Tscherne | 0 | - | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
3.2.3 Redaktion | Nicht verknüpft | Unassigned User | Offen |  | 01/06/2024 00:00 | 31/08/2024 00:00 | 91 | Keine | Michaela Tscherne | 0 | - | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
3.2.4 Begleitforschung | Nicht verknüpft | Unassigned User | In Bearbeitung |  | 01/09/2023 00:00 | 31/10/2024 00:00 | 426 | Keine | Michaela Tscherne | 0 | - | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
3.2.5 TNP4 Tartu virtuell | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 10/04/2024 00:00 | 12/04/2024 00:00 | 2 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 12/04/2024 13:29 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 35.00
3.3.1 Implementierung auf der CNL-Plattform | Nicht verknüpft | Unassigned User | In Bearbeitung |  | 01/09/2024 00:00 | 30/09/2024 00:00 | 29 | Keine | Michaela Tscherne | 0 | - | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
3.3.2 Open-Access-Zugang und Downloadmöglichkeit erstellen | Nicht verknüpft | Unassigned User | Offen |  | 01/10/2024 00:00 | 31/10/2024 00:00 | 30 | Keine | Michaela Tscherne | 0 | - | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
3.3.3 TNP5/M2 Maribor | Nicht verknüpft | Unassigned User | Offen |  | 16/10/2024 00:00 | 18/10/2024 00:00 | 2 | Keine | Michaela Tscherne | 0 | - | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 35.00
2.1.1 Konzeption und Design | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 01/04/2023 00:00 | 30/04/2023 00:00 | 29 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 28/04/2023 16:33 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
2.1.2 Erstellung eines Musterformulars | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 01/05/2023 00:00 | 31/05/2023 00:00 | 30 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 30/05/2023 16:33 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
2.2.1 Sichtung technischer Möglichkeiten | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 01/06/2023 00:00 | 30/06/2023 00:00 | 29 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 30/06/2023 16:30 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
2.2.2 Design der Plattform | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 01/07/2023 00:00 | 16/09/2023 00:00 | 77 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 15/09/2023 20:54 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
2.2.3 technische Realisierung | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 17/09/2023 00:00 | 31/12/2023 00:00 | 105 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 21/12/2023 20:54 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
2.2.4 Eingabe der Parameter | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 01/01/2024 00:00 | 31/01/2024 00:00 | 30 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 15/01/2024 20:55 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
2.2.4 Einpflegen der Komponenten | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 01/02/2024 00:00 | 31/03/2024 00:00 | 59 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 26/04/2024 19:32 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
2.2.6 Testphase | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 01/02/2024 00:00 | 29/04/2024 00:00 | 88 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 12/04/2024 19:32 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
2.2.7 TNP3/M1 LMU | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 18/10/2023 00:00 | 20/10/2023 00:00 | 2 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 20/10/2023 21:04 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 35.00
2.3.1 Exemplarische Ausarbeitung durch jeden der CNL-Projektpartner | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 01/06/2023 00:00 | 10/02/2024 00:00 | 254 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 27/04/2024 19:27 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
2.3.2 Review | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 19/09/2023 00:00 | 31/01/2024 00:00 | 134 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 29/03/2024 19:33 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
2.3.3 Redaktion und Formatierung der Next-Practice-Beispiele | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 01/08/2023 00:00 | 20/02/2024 00:00 | 203 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 26/04/2024 19:34 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
2.3.4 Korrektur und Feinabstimmung | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 01/11/2023 00:00 | 27/02/2024 00:00 | 118 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 26/04/2024 19:34 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
2.3.5 Testphase und Begleitforschung (qualitativ-empirisch) durch die CNL-Projektpartner | Nicht verknüpft | Unassigned User | In Bearbeitung |  | 01/01/2024 00:00 | 29/04/2024 00:00 | 119 | Keine | Michaela Tscherne | 90 | - | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
1.1.1 TNP1 EKUZ: Konstituierendes Treffen und Kickoff der Projektarbeit | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 02/11/2022 00:00 | 04/11/2022 00:00 | 2 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 04/11/2022 13:54 | 24:00 | 0:00 | € 1,120.00 | - | € 1,120.00 |  | - | Keine | - | € 35.00
1.1.2 Zusammenführung der theoretischen Zugänge | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 02/11/2022 00:00 | 09/11/2022 00:00 | 7 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 08/11/2022 13:54 | 48:00 | 0:00 | € 1,680.00 | - | € 1,680.00 |  | - | Keine | - | € 35.00
1.1.3 Definition der Anthropozänkompetenz | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 09/11/2022 00:00 | 13/11/2022 00:00 | 4 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 11/11/2022 13:54 | 30:00 | 0:00 | € 1,050.00 | - | € 1,050.00 |  | - | Keine | - | € 35.00
1.2.1 Modellierung des Theorie-Praxis-Transfers | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 13/11/2022 00:00 | 19/11/2022 00:00 | 6 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 18/11/2022 13:55 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
1.2.2 Beispielhaftes Muster | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 20/11/2022 00:00 | 30/11/2022 00:00 | 10 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 25/11/2022 13:55 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
1.2.3 Ausarbeitung und Verschriftlichung der Kapitel | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 01/12/2022 00:00 | 14/01/2023 00:00 | 44 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 14/01/2023 13:56 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
1.2.4 Review | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 15/01/2023 00:00 | 31/01/2023 00:00 | 16 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 31/01/2023 13:56 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
1.2.5 Redaktion und Lektorat | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 01/02/2023 00:00 | 01/04/2023 00:00 | 59 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 01/04/2023 13:56 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
1.3.1 Erstellung eines CNL-Konzepts für Schulentwicklung | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 02/04/2023 00:00 | 22/04/2023 00:00 | 20 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 07/04/2023 13:57 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
1.3.2 Erarbeitung beispielhaftes Muster | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 23/04/2023 00:00 | 13/05/2023 00:00 | 20 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 30/04/2023 13:57 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
1.3.3 Ausarbeitung und Verschriftlichung der Kapitel | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 14/05/2023 00:00 | 10/06/2023 00:00 | 27 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 10/06/2023 13:57 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
1.3.4 Review | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 11/06/2023 00:00 | 30/06/2023 00:00 | 19 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 30/06/2023 21:01 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
1.3.5 Redaktion und Lektorat | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 01/07/2023 00:00 | 16/09/2023 00:00 | 77 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 15/09/2023 21:03 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
1.3.6 TNP2 Uni Siegen | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 05/04/2023 00:00 | 07/04/2023 00:00 | 2 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 07/04/2023 13:58 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 35.00
Layoutierung und grafische Gestaltung | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 01/08/2023 00:00 | 16/09/2023 00:00 | 46 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 15/09/2023 21:01 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
Bereitstellung mit Open-Access-Zugang und Downloadmöglichkeit | Nicht verknüpft | Unassigned User | Abgeschlossen |  | 17/09/2023 00:00 | 30/09/2023 00:00 | 13 | Keine | Michaela Tscherne | 100 | 29/09/2023 21:02 | 00:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | € 100.00
Use E-Mail Alias to add status, tasks, forum posts; submit bugs and upload documents. | Nicht verknüpft | Zoho Projects | Offen |  | 06/02/2022 19:15 | 09/02/2022 19:15 | 4 | Hoch | Zoho Projects | 10 | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | -
Click the 'Users' icon on the top menu to invite people to this project. Clients too can be added to the project. | Nicht verknüpft | Zoho Projects | Offen |  | 06/02/2022 19:15 | 10/02/2022 19:15 | 5 | Niedrig | Zoho Projects | 10 | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | -
Multiple users can be owners of the same task. | Nicht verknüpft | Michaela Tscherne | In Bearbeitung |  | 06/02/2022 19:15 | 07/02/2022 19:15 | 2 | Niedrig | Michaela Tscherne | 10 | - | 01:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | -
The Start & End (Due) dates can be provided for tasks. | Nicht verknüpft | Michaela Tscherne | Offen |  | 06/02/2022 19:15 | 08/02/2022 19:15 | 3 | Mittel | Michaela Tscherne | 10 | - | 03:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | -
The priority level can be set for a task. The diamond-shaped exclamation symbol colored red, green, or yellow indicates the priority. | Nicht verknüpft | Zoho Projects | Offen |  | 06/02/2022 19:15 | 09/02/2022 19:15 | 4 | Hoch | Zoho Projects | 10 | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | -
Click on the task name to see the complete details of this task. | Nicht verknüpft | Zoho Projects | Offen |  | 06/02/2022 19:15 | 10/02/2022 19:15 | 5 | Keine | Zoho Projects | 10 | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | -
This is a subtask. | Nicht verknüpft | Zoho Projects | Offen |  | 06/02/2022 19:15 | 11/02/2022 19:15 | 6 | Niedrig | Zoho Projects | 10 | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | -
Attachments and Discussions can be associated with a task. The pin icon to the right of the task name indicates file association. | Nicht verknüpft | Zoho Projects | Offen |  | 06/02/2022 19:15 | 12/02/2022 19:15 | 7 | Hoch | Zoho Projects | 10 | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | -
Click the 'Import Tasks' option available at the top right corner of this module to import the tasks from CSV, JSON, and XLS file formats. | Nicht verknüpft | Michaela Tscherne | Offen |  | 06/02/2022 19:15 | 13/02/2022 19:15 | 8 | Keine | Michaela Tscherne | 10 | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | -
Click the 'Export Tasks' option at the top right corner of this module to export all tasks or certain tasks only by applying filter criteria. | Nicht verknüpft | Michaela Tscherne | Offen |  | 06/02/2022 19:15 | 14/02/2022 19:15 | 9 | Mittel | Michaela Tscherne | 10 | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | -
This task is a recurring one. | Nicht verknüpft | Michaela Tscherne | Offen |  | 06/02/2022 19:15 | 14/02/2022 19:15 | 9 | Niedrig | Michaela Tscherne | 10 | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | -
The bell symbol at the end of the task name indicates that reminder option is active for this task. | Nicht verknüpft | Zoho Projects | Offen |  | 06/02/2022 19:15 | 15/02/2022 19:15 | 10 | Hoch | Zoho Projects | 10 | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | -
Time can be logged for a task using the timer option available at the end of the task name. | Nicht verknüpft | Zoho Projects | Offen |  | 06/02/2022 19:15 | 16/02/2022 19:15 | 11 | Keine | Zoho Projects | 10 | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | -
Click the 'Reorder Task List' option on the top right order to change their order. | Nicht verknüpft | Zoho Projects | Offen |  | 06/02/2022 19:15 | 17/02/2022 19:15 | 12 | Hoch | Zoho Projects | 10 | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | -
This task is a closed one. | Nicht verknüpft | Zoho Projects | Offen |  | 15/02/2022 19:15 | 17/02/2022 19:15 | 3 | Mittel | Zoho Projects | 10 | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | -
Change the percentage completion to '100' to mark the task as complete. | Nicht verknüpft | Zoho Projects | Offen |  | 15/02/2022 19:15 | 16/02/2022 19:15 | 2 | Niedrig | Zoho Projects | 10 | - | 0:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | -
Bugs, Timesheet, Pages, and Chat modules are not available in this demo project. If you wish to explore them, send a request to support@zohoprojects.com | Nicht verknüpft | Michaela Tscherne | In Bearbeitung |  | 15/02/2022 19:15 | 15/02/2022 19:15 | 1 | Hoch | Michaela Tscherne | 10 | - | 02:00 | 0:00 | - | - | - |  | - | Keine | - | -