# Project Meeting minutes – TNP 4

| Date: April 10, 2024 Start Time: 5:45 pm End Time: 6:30 pm Date: April 11, 2024 Start Time: 9:00 am End Time: 5:00 pm Date: April 12, 2024 Start Time: 9:15 am End Time: 13:00 pm Quality Board Meeting von bis - siehe separates Protokoll. Quality Board Meeting Author: Maria Legenstein Chair: Emanuele Bardone (Host) In Attendance: lt. Teilnehmer*innenliste |  |  |
| --- | --- | --- |
| Meeting refers to:  Project Management  TNP  Multiplier Event  Dissemination  WP1 CNL Manual Part 1  WP1 CNL Manual Part 2  WP2 CNL Platform  WP2 CNL Learning Scenarios  WP3 CNL MOOC  WP4 CNL Narratives  Other:  Select one |  |  |
| To-do list from last meeting: Action Items/Responsible Person | Status | Due |
| to to-do list from last meeting: Action Items; Responsible person; Due. Ökolog-Netzwerk nutzen, um das Projekt und das Handbuch zu bewerben; B. Lughammer; Ende Dez.23 erledigt ✔. Das Handbuch in Schulentwicklungsprojekten bewerben; U. Hauck-Thum; Ende Dez. 23 erledigt ✔. Das Handbuch bei hybriden Veranstaltungen im Forum Anthropozän vorstellen; S. Seidler; Ende 2023 erledigt ✔. CNL bei der DROSTE Jubiläumsfeier bewerben; Anke Kramer; Ende Nov. 23 erledigt ✔. Disclaimer der EU in die Vorlagen der Lernszenarien einbauen; Team PH NÖ; Ende Okt. 23 erledigt ✔. Leitfadeninterviews für die Begleitforschung erstellen; U. Hauck-Thum, B. Wanning; Ende Dez. 23 erledigt ✔. 3 Schulen für Tests finden und Lernszenarien auswählen lassen; M. Juranek S. Seidler; Ende Dez. 23 erledigt ✔. Entscheidung, wie MOOC abgeschlossen wird; Alle; Jan 24 erledigt ✔. Review Prozess klären (Checkliste?); E. Bardone; Jan 24 erledigt ✔. Regelmäßige Arbeitsgruppen-Meetings alle 4 Wochen; Alle; laufend. Disseminieren; Alle; laufend. Minutes: Mittwoch, 10.4. 2024 18: 45 Opening Launch Event Tartu 2024 and the Arts of Survival Thursday, April 11th, 2024 Eröffnung TNP 04 Welcome & Vorstellungsrunde Präsentation Zeitplan TNP4 (Emanuele Bardone) Gastgeberuni wird vorgestellt: University of Tartu (Emanuele Bardone) Project Management (Michaela Tscherne) Siehe PPt-Präsentation WP1 fertig, WP2 fast, wird lt. Zeitplan fertig WP3 wird Ende Oktober 2024 fertig, Multiplier Event in Maribor WP4 wird Ende September 2025 fertig Dissemination: Aufforderung, Artikel zu schreiben, kommen auf die CNL Website Bericht WP2 kommt von der LMU Bitte um neue Einträge in Disseminationsdatenbank Priorität Interims Report, M. Tscherne bittet alle, Draft sorgfältig zu lesen und ggf. Kommentare/Ergänzungen zu senden. Aufgaben an alle: Website checken (Projektpartner, Kontaktliste) Diskussion Veröffentlichung Research Results: *Papers für R&S Journal: Carmen Sippl erklärt R&S Journal, nächstes Ausgabe culturnature.learning (April 25), Deadline 31. Jänner 2025 * Website: Zusammenfassungen * Papers und link zum Report Arts of Survival: Crazy Futures. Workshop, mit Trigger arbeiten und verschiedene Zukünfte imaginieren. Breakout Sessions, Resultate wurden danach präsentiert und gemeinsam diskutiert Quality board meeting (Michaela Tscherne): Umfrage Teilnehmer*innen TNP4 durchgeführt Intro to the Next Multiplier Event Next Multiplier Event in Maribor, 14:12 Alenka Lipovec spricht: Event 16 to 18th of October, am 17. 10. davon ist Multiplier Event, already working on it, zeigt Programm, Carmen Sippl wird auch Speaker sein, eher Biolog*innen (da sie da am meisten Kontakte haben) Vorträge (einer auch in Deutsch) Workshops (in verschiedenen Sprachen) Teilnehmer*innen nicht nur Lehrende, Zielgruppe besteht auch aus Forscher*innen, etc. (so man sollte Einladungen auch über Facebook und linkedin ausschicken Man kann noch Korrekturen machen, Carmen Simpl hat Anmerkungen, Michaela Tscherne wird es auch noch überprüfen!! Erst dann wird Email an die Projektpartner*innen geschickt WP 3: CNL Mooc (Emanuela Bardone): aktueller Status, Blueprint Mooc wird fertig zur Präsentation in Maribor sein. Vieles muss vor Sommer erledigt werden, da viele im Juli oder August nicht gut erreichbar sind Nur September für Änderungen und Dringlichkeiten 24 Themen (könnte sein, dass es 23 sind) Die Challenge dabei ist es die originale engl. Übersetzung zu finden Emanuele bittet ihn immer zu informieren, gerade bei verspäteten Sendungen Envision sustainable future: 2 Freiwillige in den kommenden Wochen für Interview Feedback Friday, April 12th, 2024 Welcome und Zusammenfassung Ergebnisse WP 4: Narratives Carmen Sippl über WP4 Narratives Erklärt Project und Website Bittet Website Narratives anzusehen, dann in Break-Out rooms (ohne Ioana und Carmen) Anschließend Feedback und Diskussion Carmen Sippl: möchte die CNL Stories von Melanie Laibl besser promoten und spricht mit Verlagshäusern Berichtet auch von Handbuch Verkündet UNSECO Chair für Futures Literacy (inkl. Einladung zur Festveranstaltung – auch live stream) Project Management and Feedback Kurze Besprechung Maribor Termin nächstes Project Meeting: 10. Mai 17 Uhr Evalierung: Ein Teilnehmer hat angegeben, bei der Bewertung des TNP irrtümlicherweise alles „strongly disagree“ angekreuzt zu haben, obwohl es sein sollte „strongly agree“. Die Bewertung sollte positiv sein. https://forms.office.com/e/Jh6a0KAahi EN Wednesday, 10.4. 2024 18: 45 Opening Launch Event Tartu 2024 and the Arts of Survival Thursday, April 11th, 2024 Opening TNP 04 Welcome & introduction round Presentation schedule TNP4 (Emanuele Bardone) Host university will be introduced: University of Tartu (Emanuele Bardone) Project Management (Michaela Tscherne) – See PPt presentation WP1 finished, WP2 almost, will be finished according to schedule WP3 will be completed by the end of October 2024, presented at the multiplier event in Maribor WP4 will be ready by the end of September 25 Dissemination: Request to write articles, will be posted on the CNL website Report WP2 written by the LMU team Request for new entries in dissemination database Priority: Interim Report, M. Tscherne asks everyone to read draft carefully and send comments if necessary. Tasks for all: Check website (project partners, contact list) Discussion Publication Research Results: *Papers for R&S Journal: Carmen Sippl explains R&S Journal, next issue culturnature.learning (April 25), deadline January 31, 2025 * Website: Summaries * Papers and link to the report Arts of Survival: Crazy Futures. Workshop, working with triggers and imagining different futures. Breakout sessions, results were then presented and discussed together Quality board meeting (Michaela Tscherne): Survey of TNP4 participants conducted Intro to the Next Multiplier Event Next Multiplier event will happen in Maribor, 14:12 Alenka Lipovec speaks: event 16 to 18th of October, on 17. 10. of which is Multiplier event, already working on it, shows program, Carmen Sippl will also be speaker, rather biologists (as they have the most contacts there) Lectures (one also in German) Workshops (in different languages) Participants not only teachers, target group also consists of researchers, etc. (so you should also send out invitations via Facebook and linkedin) You can still make corrections, Carmen Simpl has comments, Michaela Tscherne will also check it! Only then will an email be sent to the project partners WP 3: CNL Mooc (Emanuela Bardone): current status, blueprint Mooc will be ready for presentation in Maribor. Much needs to be done before summer as many are not easily reachable in July or August Only September for changes and urgencies 24 topics (could be that there are 23) The challenge is to find the original English translation Emanuele always asks him to inform, especially in case of late shipments Envision sustainable future: 2 volunteers in the coming weeks for interview Feedback Friday, April 12th, 2024 Welcome and summary results WP 4: Narratives Carmen Sippl about WP4 Narratives Explains project and website Asked to look at website narratives, then in break-out rooms (without Ioana and Carmen) Followed by feedback and discussion Carmen Sippl: wants to better promote Melanie Laibl's CNL stories and talks to publishing houses Also reports on the handbook Announces UNSECO Chair for Futures Literacy (incl. invitation to the ceremony - also live stream) Project Management and Feedback Brief discussion Maribor Date of next project meeting: May 10, 5 p.m. Evaluation: One participant stated that he had mistakenly marked everything “strongly disagree” in the evaluation of the TNP, although it should be “strongly agree”. The evaluation should be positive. |
| To-do list: | Responsible person | Due |
| Check Website und Projekt Intranet | All | End of April |
| Check Interim Report | All | End of April |
| Comments to to-do list: |  |  |
| Miscellaneous: |  |  |