# Project Meeting minutes

| Date: 30.8.2023 Start Time: 13.00 End Time: 14.35 Author: Chair: Michaela Tscherne In Attendance: PH NÖ: Carmen Sippl, Petra Heißenberger, Kerstin Zechner, Ioana Capatu, Babette Lughammer, Ingrid Lechner |  |  |
| --- | --- | --- |
| Meeting refers to:  Project Management  TNP  Multiplier Event  Dissemination  WP1 CNL Manual Part 1  WP1 CNL Manual Part 2  WP2 CNL Platform  WP2 CNL Learning Scenarios  WP3 CNL MOOC  WP4 CNL Narratives  All WPs  Select one |  |  |
| To-do list from last meeting: Action Items/Responsible Person | Status | Due |
| Comments to to-do list form last meeting: |  |  |
| Minutes: |  |  |
| Power Point Präsentation: Zeitleiste sowie die erledigten und offenen WPs besprochen Lessons Learned aus WP 1 Manual Part 2: Wir haben im Laufe des Prozesses festgestellt, dass zu viele Fotos in den Beiträgen waren, wodurch die Beiträge überladen wirken – für weitere WPs und neue Projekte berücksichtigen. Kurt Tutschek wird unser Ansprechpartner für das Cover des Handbuches sein. Überlegungen, ob Manual Part 1 und Part 2 getrennt oder in einer Publikation erscheinen soll – beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Es spricht viel dafür, eine Publikation zu haben, jedoch soll klar erkennbar sein, dass es zwei IOs sind. Zeitplan München (Multiplier Event und TNP3) besprochen Bewerbung für virtuelle Teilnahme: Wir brauchen mind. 80 TN vor Ort und mind. 50 TN online – Frage: gibt es bezüglich der Lizenzen etwas zu beachten? – LMU fragen MOOC: Ioana arbeitet mit in diesem Arbeitspaket MOOC: Kerstin ist im Kontakt mit Emanuele (Lead im WP3), Technik an der PH NÖ, Gespräche mit Walter Wegscheider und Hans Trimmel wurden bereits geführt WP2: Lernszenarien – Kerstin stellt inklusive Lernszenarien aus ihrem Department zur Verfügung Excel mit den Budgetzahlen besprochen Time Sheets: es braucht 2 Arten: intern für die Eigenleistung – Petra schickt ihre Muster, diese können von allen kopiert werden. Time Sheets für die budgetierten Stunden besprochen Projekt-Seite wurde besprochen, wird überarbeitet, Kurt Tutschek und Hans Trimmel unterstützen, eigenes CNL-Branding Bei Multiplier Event soll die Website hergezeigt werden und ein Prototyp der CNL-Plattform mit einem oder einigen Beispielen |  |  |
| To-do list: | Responsible person | Due |
| Muster Time Sheets Eigenleistung von Petra Heißenberger an alle senden | Tscherne | Erl. 30.8.2023 |
| Christian Grill bitten, die lektorierten Interviews Manual Part 2 hochzuladen | Tscherne | Erl. 30.8.2023 |
| Uta Hauck-Thum fragen, ob es Beschränkungen für die Anzahl der Personen gibt, die online teilnehmen werden. Antwort: 300, es besteht aber die Möglichkeit auf 1000 zu erhöhen. Wir warten die Anmeldungen ab. | Tscherne | Erl. 30.8.23 |
| Kerstin stellt für WP 2 inklusive Lernszenarien zur Verfügung | Zechner |  |
| Kerstin gibt bekannt, wer aus ihrem Dept. im Projekt beim WP3 Mooc mitarbeitet | Zechner |  |
| Comments to to-do list: |  |  |
| Miscellaneous: |  |  |