## Tabelle1
WP0 | Projektmanagement | Siegen
0.1 | Vorphase
0.2 | Projektmanagement während des Projektes
1.3 | Projektmanagement nach Projektende
WP1 | CNL Manual Part 1 & Part 2 (2.11.22-30.9.23) Siegen
1.1 | CNL-Definition und begriffliche Klärung (1.11.-19.11.2022) | 4
1.2 | CNL-Handbuch als Manual (Siegen) (13.11.2022-1.4.2023) | 81
1.2.1 | Modellierung des Theorie-Praxis-Transfers als Schritt-für Schritt-Beschreibung (13.11.-19.11.2022) | 6
1.2.2 | Erarbeitung eines beispielhaften Musters für die Umsetzung in der schulischen und hochschulischen Praxis (20.11.-30.11.2022) | 5
1.2.3 | Ausarbeitung und Verschriftlichung Kapitel (1.12.22-14.1.2023) | 60
1.2.4 | Double non-blind Peer Review (15.1.-30.1.23) | 10
1.2.5 | Redaktion und Lektorat (1.2.-1.4.2023)
1.3 | CNL-Handbuch für SL (Vorarlberg) (2.4.-1.8.2023) | 40
1.3.1 | Erstellung eines CNL-Konzepts für Schulentwicklung (2.4.23-22.4.23)
1.3.2 | Erarbeitung eines beispielhaften Musters für die Umsetzung in einem Schulentwicklungsprozess (23.4.-13.5.23)
1.3.3 | Ausarbeitung und Verschriftlichung Kapitel (14.5.-10.6.23) | 30
1.3.4 | Double non-blind Peer Review (11.6.-30.6.23) | 10
1.3.5 | Redaktion und Lektorat (1.7.-1.8.23)
1.4 | Publikation (PH NÖ) (Technikstunden) 1.8.23-30.9.23)
1.4.1 | Layoutierung, grafische Gestaltung (1.8.-16.9.23)
1.4.2 | Bereitstellung Open-Access-Zugang und Download-Möglichkeit (17.9.-30.9.23) Technik
WP2 | CNL Platform & CNL Learning Scenarios (1.4.23-29.4.24) LMU
2.1 | Modellierung (LMU) (1.4.-31.5.23) | 5
2.1.1 | Konzeption und Design (1.4.-30.4.23) | 5
2.1.2 | Modellierung eines Musterformulars (1.5.-31.5.23)
2.2 | CNL-Plattform (PH NÖ) (1.6.23-29.4.24) | 2
2.2.1 | Sichtung technischer Möglichkeiten (1.6.-30.6.23) Technik
2.2.2 | Design der Plattform Pflichtenheft (1.7.23-16.9.23) | 2
2.2.3 | technische Realisierung inkl. Mehrsprachigkeit Deutsch/Englisch (17.9.-31.12.23) Übersetzung Englisch = Eigenleistung
2.2.4 | Eingabe Parameter (1.1.-31.1.24) Admin
2.2.5 | Einpflegen der Komponenten (1.2.-31.3.24) Admin
2.2.6 | Testphase Pilot Übergang in Echtbetrieb (1.4.-29.4.24)
2.3 | Next-Practice-Beispiele (LMU) (1.6.23-29.4.24) | 120
2.3.1 | Exemplarische Ausarbeitung unter Einbindung der Zielgruppen (1.6.-30.9.23) | 70
2.3.1 | Übersetzung ins Englische (1.6.-30.9.23)
2.3.2 | Double non-blind Peer Review (19.9.-15.10.23) | 15
2.3.3 | Redaktion und Formatierung Next Practice Beispiele (1.8.-1.12.23)
2.3.4 | Korrektur und Feinabstimmung (1.11.23-31.1.24)
2.3.5 | Testphase (1.1.24-29.4.24)
2.3.5 | Begleitforschung (qualitativ-empirisch) (1.1.24-29.4.24) | 35
WP3 | MOOC (1.3.23-31.10.24) Tartu
3.1 | Konzeption und Modellierung (Tartu) (1.3.-31.8.23) | 15
3.1.1 | Festlegung der Inhalte des MOOC basierend auf den Inhalten des CNL-Handbuchs (1.3.-30.4.23) | 5
3.1.2 | Modellierung und Erstellung eines Musterblocks/Vorlage/Template (1.5.-31.8.23) | 10
3.2 | Ausarbeitung MOOC-Blöcke (Tartu) (1.9.23-31.10.24) | 45
3.2.1 | Ausarbeitung MOOC-Blöcke (Tartu) (1.9.23-31.4.24) | 35
3.2.1 | Übersetzung der MOOC-Blöcke (1.9.23-31.4.24)
3.2.2 | Double non-blind Peer Review (1.5.-31.5.24) Qualitätssicherung von Inhalt, Sprache, Form | 10
3.2.3 | Redaktion des Text- und Videomaterials für den MOOC und Implementierung in die CNL Plattform (1.6.-31.8.24)
3.2.4 | Begleitforschung (1.9.23-31.10.24)
3.3 | Implementierung auf CNL-Plattform (PHNÖ) Technik (1.9.24-31.10.24)
3.3.1 | Implementierung auf der CNL-Plattform (1.9.-30.9.24)
3.3.2 | Open-Access-Zugang und Downloadmöglichkeit Techn. (1.10.-31.10.24)
WP4 | CNL-Text-Bild-Narrationen (1.4.23-30.9.25) PH NÖ
4.1 | Auswahl der Narrative (PH NÖ) (1.4.23-30.6.23) | 9
4.1.1 | Recherche: Identifikation geeigneter Narrative des Anthropozäns (1.4.-30.5.23) | 5
4.1.2 | Auswahl von 2 geeigneten Narrativen (1.6.-30.6.23) Reflexion und Online Besprechung | 4
4.2 | Ausarbeitung (PH NÖ) (1.7.23-30.11.24) | 130
4.2.1 | Exemplarische Ausarbeitung (inkl. Grafik und erstes Layout) unter Einbindung der Zielgruppen in Seminaren und in der Fortbildung (1.7.23-31.8.24)
4.2.1 | Übersetzung ins Englische (1.7.23-31.8.24)
4.2.2 | Begleitforschung (1.7.23-30.11.24) | 100
4.2.3 | Double non-blind Peer Review Prozess zur Qualitätssicherung von Inhalt, Sprache, Form (31.8.-29.9.24) | 20
4.2.4 | Redaktion (1.10.-30.11.24) | 10
4.3 | Layoutierung (PH NÖ) (1.1.25-31.7.25)
4.3.1 | End-Layout (1.1.-31.3.25)
4.3.2 | Grafische Endgestaltung (1.4.-31.7.25)
4.4 | Publikation (PH NÖ) Technik (1.8.-17.10.25)
4.4.1 | Implementierung auf der CNL-Plattform (1.8.-13.9.25) Techn.
4.4.2 | Open Access Veröffentlichung inkl. Downloadmöglichkeit (14.9.-30.9.25) Techn.
Gesamt